会議議事録

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 平成３０年度「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」  Ⅰ．教職員の資質能力向上の推進　（ⅱ）教職員研修プログラムの構築事業 |
| 代表校 | 一般社団法人全国専門学校教育研究会 |

|  |  |
| --- | --- |
| 会議名 | 第4回ICT活用研修WG |
| 開催日時 | 2018年11月7日 13時〜15時 |
| 場所 | 中野サンプラザ　6Fフラワー |
| 出席者 | 委員：岡村　慎一、福田稔、山根大助、岩切直子、猪俣昇、合田美子  請負業者：細野康男、石川大樹、飯塚正成 |
| 議題等 | ◆報告及び提案  ○調査について  ・6校の調査を実施。分野は次の7分野。作業療法学、パティシエ、ブライダル・ウェディング、自動車、看護、こども・福祉、音楽。  ・現場教員が個人で作成したものが成功している。  業者を入れて取り組んだ事例は中々進まない。  ・事前に動画を作成するのではなく、授業の中で収録してフィードバック、復習に利用すると効果が出やすいと感じた。  ○教材について  ・22日の第5回ICT活用研修WGにて具体化したものを共有。  プログラム、テキスト等の仕様を確認。  ・動画は3セグメントに分けて使用。  それぞれのセグメントは5分程度の動画と10枚の静止画。  ○セミナーについて  ・12月20日、21日に御茶ノ水ソラシティにて実施予定。  ・参加者は事前学習動画を視聴したうえで受講してもらう。  ・1日目に実習を実施する事により興味をもってもらう。  ・目標は自身の授業で動画を作れるようになる事。研修後のアクションプランを作成して報告する様な課題を設ける。  ・受講者同士の相互評価を実施後、自身の振り返りを実施。1月末までに実際に授業で実施した内容のレポートを提出してもらう。  ◆確認事項  ・仕様書を再度確認。成果物と仕様書の整合性を確認。  ◆検討事項  ○教材について  ・調査サンプルをどの様に組み込むのか要検討。  ○セミナーについて  ・事前学習動画のアップロード場所。  ・セミナー当日の持参物。（必要なアプリ等の環境も含む）  ・セミナー参加人数の上限。  ◆スケジュール  ○11月22日　第5回ICT活用研修WG  実証講座内容確定  ○11月21日、22日　実証講座案内（全専研例会にて）  ○12月初旬第6回　ICT活用研修WG（必要があれば）  ○12月20日、21日　実証講座 |

以上